## Cronograma 3 Agentes
Sem | Día | Fecha | Agente activo | Tú (líder) | Ingeniero | Analista | Entregable | Estado
SEMANA 0 — FUNDACIÓN GENERAL (2 días, aplica a los 3 agentes)
0 | L | [fecha] | TODOS | Llenar metadata del INDICE MAESTRO de Normativa. Definir alcance de los 3 agentes en 1 documento (1 párrafo cada uno) | Crear Unidad Compartida + estructura COMPLETA de carpetas (los 3 agentes + gobierno + recursos). Crear formulario feedback | Leer Política de Uso. Empezar inventario de fuentes de Normativa | Estructura Drive completa
0 | M | [fecha] | TODOS | Enviar Política de Uso a la directora para firma. Enviar formulario de recolección de preguntas (1 formulario, 3 categorías: normativa/procesos/datos) a 15 personas | Crear Google Site borrador (3 botones). Crear Sheet log de actualizaciones. Crear NotebookLM 'Agente_Normativo' | Seguir inventario fuentes Normativa. Empezar inventario fuentes Onboarding (manuales, SOPs, videos) | Site + formulario + notebooks
HITO S0: Estructura creada, política enviada, formulario de preguntas lanzado
SEMANA 1 — Inventario Normativa + Discovery Onboarding + Gobierno Datos
1 | L | [fecha] | NORM + ONB | Configurar API key Gemini. Explicar notebook Colab al ingeniero | Ejecutar notebook de inventario en Colab (Pasos 0-2): montar Drive, inventariar archivos de la unidad compartida | Inventario manual de fuentes Onboarding: listar todos los SOPs, manuales, videos de capacitación que existan | Inventario automático ejecutado
1 | M | [fecha] | NORM + DAT | Revisar resumen del inventario automático. ENVIAR correo a Seguridad de la Información solicitando clasificación de sensibilidad para Agente Datos | Ejecutar Pasos 3-4 del notebook (extracción + clasificación Gemini). Monitorear | Seguir inventario Onboarding. Empezar inventario de fuentes de Datos (indicadores, reportes, plantillas) | Clasificación ejecutada + trámite Datos iniciado
1 | X | [fecha] | NORM | Revisar Sheet clasificado. Filtrar Relevancia=ALTA. Validar clasificación de Gemini | Ejecutar Pasos 5-7 (resumen + export Sheet + candidatos). Corregir errores de clasificación | Cruzar inventario manual con automático: ¿falta algo? Empezar glosario contable (20 términos) | Sheet clasificado listo
1 | J | [fecha] | NORM + ONB | Seleccionar 20-30 docs core de Normativa. Marcar 'Cargar al agente' en el Sheet | Revisar calidad técnica: ¿PDFs legibles? ¿hay .doc legacy? ¿hay escaneados sin OCR? | Mapear proceso de onboarding: ¿qué pasa semana 1, 2, 3 de un nuevo ingreso? Entrevistar a 2 managers | 20-30 docs core seleccionados
1 | V | [fecha] | NORM + ONB | Consolidar preguntas reales recibidas del formulario. Separar por agente (normativa/procesos/datos) | Copiar 20-30 docs seleccionados a estructura de carpetas Normativa (10_NIIF, 20_SFC, etc.) | Golden Dataset Normativa: empezar con preguntas reales + respuesta correcta. Meta: 20 preguntas | Docs en estructura + preguntas separadas
HITO S1: Inventario clasificado, fuentes core seleccionadas, trámite Datos iniciado, Onboarding mapeado
SEMANA 2 — Preparación fuentes Normativa + Curaduría Onboarding
2 | L | [fecha] | NORM + ONB | Llenar JERARQUIA NORMATIVA: tabla NIIF vs Circulares, diferencias contable vs fiscal | Convertir PDFs escaneados a Docs (OCR). Convertir .doc legacy. Dividir docs de 100+ págs | Agregar metadata a primeros 10 docs Normativa. Empezar a organizar fuentes Onboarding en carpetas | Jerarquía avanzada + conversiones
2 | M | [fecha] | NORM + ONB | Completar jerarquía: contradicciones conocidas. Escribir síntesis 'Mapa NIIF vs Circulares SFC' | Renombrar docs con convención TIPO_EMISOR_TEMA_FECHA. Verificar calidad OCR | Metadata en siguientes 10 docs. Transcribir 2-3 videos de capacitación clave (audio → texto) | Metadata en 20 docs + transcripciones
2 | X | [fecha] | NORM + ONB | Escribir síntesis 'Diferencias Contable vs Fiscal'. Definir alcance MVP de Onboarding | Crear FAQ_Top_30 basado en preguntas reales. Crear INDICE MAESTRO de Onboarding (copiar plantilla de Normativa y adaptar) | Completar glosario a 40+ términos. Golden Dataset Normativa a 30+ preguntas. Empezar glosario operativo de Onboarding | Síntesis + FAQ + glosarios
2 | J | [fecha] | NORM + ONB | Revisar todo: ¿metadata ok? ¿síntesis claras? ¿glosarios útiles? | Subir docs raíz finales a carpeta Normativa (INDICE, JERARQUIA, GLOSARIO). Preparar estructura Onboarding en Drive | Golden Dataset Normativa a 40+ preguntas (incluir 5 trampa). Empezar Golden Dataset Onboarding (20 preguntas) | Fuentes Normativa listas + Onboarding avanzado
2 | V | [fecha] | NORM + DAT | Revisión cruzada de todo con el equipo. Hacer seguimiento al trámite de Seguridad para Agente Datos | Revisión técnica final de fuentes Normativa | Revisión cruzada de síntesis y glosarios. Crear resúmenes con timestamps de cada video transcrito | Todo revisado + seguimiento Datos
HITO S2: Fuentes Normativa con metadata listas, Onboarding curado al 60%, Golden Datasets avanzados
SEMANA 3 — Construcción Agente Normativa + Preparación fuentes Onboarding
3 | L | [fecha] | NORM + ONB | Pegar instrucciones en NotebookLM (el campo de 'Configurar resumen personalizado') | Cargar en NotebookLM: primero docs raíz (INDICE, JERARQUIA, GLOSARIO), luego síntesis, luego fuentes core | Finalizar metadata de docs Onboarding. Subir SOPs a estructura de carpetas Onboarding | Notebook Normativa con fuentes cargadas
3 | M | [fecha] | NORM + ONB | ITERACIÓN 1 Normativa: pasar 40 preguntas del Golden Dataset. Evaluar con 5 criterios | Crear Gem de Onboarding en Gemini. Cargar manuales de inducción y SOPs principales | Registrar resultados iteración 1 Normativa. Subir transcripciones de videos a Onboarding | Score iteración 1 (esperable: 50-60%)
3 | X | [fecha] | NORM + ONB | Analizar errores iteración 1. Decidir ajustes (fuente faltante, instrucción confusa, glosario incompleto) | Ejecutar ajustes en Normativa. Escribir instrucciones del Gem de Onboarding (tono más cercano que Normativa) | ITERACIÓN 2 Normativa. Probar 10 preguntas básicas en Onboarding | Score iteración 2 (esperable: 70-75%)
3 | J | [fecha] | NORM + ONB | ITERACIÓN 3 Normativa. Meta: 80%+. Si no llega, identificar qué falta | Últimos ajustes Normativa. ITERACIÓN 1 Onboarding (20 preguntas del Golden Dataset) | Registrar resultados. Consolidar para reporte a directora | Normativa 80%+ / Onboarding iteración 1
3 | V | [fecha] | NORM + ONB + DAT | Verificar estado del trámite de Seguridad para Datos. Preparar breve reporte de avance para directora | Ajustes Onboarding post-iteración 1. Preparar para iteración 2 la próxima semana | ITERACIÓN 2 Onboarding. Actualizar Golden Datasets con preguntas nuevas descubiertas | Reporte avance + Onboarding iteración 2
HITO S3: Normativa con 80%+ score, Onboarding en iteración 2, Datos pendiente de Seguridad
SEMANA 4 — Piloto Normativa + Finalización Onboarding + Discovery Datos
4 | L | [fecha] | NORM + ONB | Seleccionar 8-12 pilotos Normativa. Enviar invitación. Sesión inducción 20 min | Compartir notebook Normativa con pilotos. ITERACIÓN 3 Onboarding (meta: 80%+) | Preparar formulario feedback piloto. Empezar diccionario de datos para Agente Datos | Pilotos Normativa + Onboarding 80%+
4 | M-X | [fecha] | NORM + DAT | Piloto Normativa días 1-2: monitorear feedback, resolver dudas, no intervenir en pruebas | Soporte técnico piloto. Si hay aprobación de Seguridad para Datos: empezar estructura + fuentes | Consolidar feedback piloto. Definir qué Sheets/reportes entran al Agente Datos | Feedback piloto + Datos avanzado
4 | J | [fecha] | NORM + ONB | Piloto Normativa día 3. Pedir consultas difíciles. Seleccionar 6-8 pilotos Onboarding | Ajustes finales Normativa según feedback. Compartir Gem Onboarding con pilotos | Consolidado final piloto Normativa. Preparar feedback piloto Onboarding | Feedback consolidado
4 | V | [fecha] | NORM + ONB | Reunión cierre piloto Normativa (30 min). Decisión go/no-go. Sesión inducción pilotos Onboarding | Implementar ajustes finales post-reunión Normativa | Actualizar Golden Datasets con preguntas nuevas del piloto | Go/no-go Normativa + piloto Onboarding arrancado
HITO S4: Piloto Normativa exitoso (75%+ satisfacción), Onboarding en piloto, Datos en discovery
SEMANA 5 — Lanzamiento Normativa + Piloto/Lanzamiento Onboarding
5 | L | [fecha] | NORM | Redactar comunicación lanzamiento Normativa (la firma directora). Preparar guía 1 página | Finalizar Site. Compartir notebook Normativa con los 150. Verificar accesos | Preparar presentación capacitación 15 min. Consolidar feedback piloto Onboarding | Comunicación + guía + accesos
5 | M | [fecha] | NORM + ONB | Enviar comunicación. Sesión capacitación #1 Normativa (30 min, grabar) | Monitoreo intensivo Normativa. Ajustes finales Onboarding post-piloto | Apoyar capacitación. Reunión cierre piloto Onboarding. Decisión go/no-go | Normativa lanzado + Onboarding go/no-go
5 | X | [fecha] | NORM + ONB | Sesión capacitación #2 Normativa. Preparar comunicación lanzamiento Onboarding | Métricas acceso Normativa día 1. Compartir Gem Onboarding con los 150 | Preparar capacitación Onboarding. Seguir con diccionario de datos (Agente Datos) | Sesión 2 + Onboarding compartido
5 | J-V | [fecha] | NORM + ONB + DAT | Monitoreo feedback ambos agentes. Preparar primer reporte quincenal para directora | Ajustes rápidos en ambos agentes si hay errores. Capacitación Onboarding. Empezar estructura Datos si Seguridad aprobó | Métricas primera semana: usuarios, consultas, satisfacción. Curar fuentes Agente Datos | Primer reporte quincenal
HITO S5: NORMATIVA EN PRODUCCIÓN + ONBOARDING EN PRODUCCIÓN — Dos victorias entregadas
SEMANAS 6-8 — Estabilización Norm/Onb + Construcción Agente Datos
6 | L | [fecha] | TODOS | Presentar reporte quincenal a directora: métricas, feedback, victorias, plan Agente Datos | Correr Golden Datasets de Normativa y Onboarding (verificar que no se degradaron) | Inventario completo fuentes Agente Datos: indicadores, catálogo cuentas, reportes modelo | Reporte presentado + Datos arrancado
6-7 | Sem | [fechas] | DATOS | Definir alcance Agente Datos (restricciones de Seguridad). Clasificar info: pública/interna/confidencial. Escribir diccionario de datos completo | Construir estructura Drive Agente Datos. Preparar Sheets fuente con headers limpios. Crear Gem o NotebookLM para Datos | Llenar diccionario datos (término + definición + fórmula + fuente). Golden Dataset Datos (30 preguntas). Metadata en cada fuente | Datos en construcción
8 | Sem | [fechas] | DATOS | Iteraciones Golden Dataset Datos (3 ciclos, meta 80%+). Monitoreo mensual Normativa y Onboarding | Ajustes técnicos Agente Datos. Soporte Normativa/Onboarding. Preparar piloto Datos | Apoyar iteraciones Datos. Reporte mensual consolidado de los 3 agentes | Datos en iteración + reporte mensual
HITO S8: Agente Datos en iteración 80%+, Normativa y Onboarding estables
SEMANAS 9-10 — Piloto y Lanzamiento Agente Datos
9 | Sem | [fechas] | DATOS | Piloto Datos con 5-8 personas (solo seniors que validen respuestas). Monitoreo diario. Pruebas adversarias (intentar que alucine cifras) | Soporte técnico piloto. Ajustes según feedback. Verificar que no filtre info restringida | Consolidar feedback piloto Datos. Actualizar Golden Dataset | Piloto Datos
10 | Sem | [fechas] | DATOS | Lanzamiento Agente Datos (grupo restringido, no los 150). Comunicación + disclaimer explícito de limitaciones | Compartir con grupo restringido. Capacitación. Monitoreo | Métricas de los 3 agentes consolidadas. Preparar caso de negocio para Vertex | Datos en producción (restringido)
HITO S10: TRES AGENTES EN PRODUCCIÓN
SEMANAS 11-12 — Consolidación + Business Case Vertex
11-12 | Sem | [fechas] | TODOS | Construir caso de negocio para Vertex: valor demostrado + limitaciones encontradas + proyección. Presentar a directora y CDO | Documentar arquitectura actual + limitaciones técnicas. Evaluar Vertex AI Agent Builder (demo). Lecciones aprendidas | Reporte final de métricas: usuarios, consultas, satisfacción, errores, ahorro estimado. Encuesta masiva a los 150 | Business case Vertex + reporte final
HITO S12: Caso de negocio Vertex presentado, 3 agentes operando, métricas documentadas

## Estructura Carpetas
ESTRUCTURA COMPLETA DE CARPETAS — 3 AGENTES
Agentes IA - Dirección Contable/ (Unidad Compartida)
📁 | 00_Gobierno/ | Solo owners (ustedes 3) | Edición: owners
Acta_Alcance_3_Agentes.gdoc
Politica_Uso_Responsable.gdoc
Golden_Dataset_Normativa.gsheet
Golden_Dataset_Onboarding.gsheet
Golden_Dataset_Datos.gsheet
Log_Actualizacion_Fuentes.gsheet
Reporte_Quincenal.gdoc
Encuesta_Feedback.gform
Resultados_Feedback.gsheet
Cronograma_12_Semanas.gsheet
Lecciones_Aprendidas.gdoc
📁 | 01_Agente_Normativa/ | Lectura: 150 usuarios | NotebookLM
| 00_INDICE_MAESTRO.gdoc | Tabla contenidos + prompt
| 01_JERARQUIA_NORMATIVA.gdoc | Qué prevalece sobre qué
| 02_GLOSARIO_CONTABLE.gdoc | Términos + sinónimos
| 📁 10_NIIF/ | Solo las que aplica el banco
| 📁 20_Superfinanciera/ | Circulares + conceptos
| 📁 30_Tributario/ | ET + DIAN
| 📁 40_Manual_Contable_Interno/ | Manual + políticas
| 📁 50_Sintesis_Transversales/ | Mapas, diferencias, FAQ
| 📁 _ARCHIVO_Obsoletas/ | NUNCA se carga al agente
📁 | 02_Agente_Onboarding/ | Lectura: 150 usuarios | Gem
| 00_INDICE_MAESTRO.gdoc | Adaptado para Onboarding
| 01_MAPA_PROCESOS.gdoc | Qué procesos, quién es dueño
| 02_GLOSARIO_OPERATIVO.gdoc | Términos del día a día
| 📁 10_Manuales_Induccion/ | Bienvenida, organigrama, quién es quién
| 📁 20_Procesos_SOPs/ | Cierre, conciliaciones, causaciones, reportes
| 📁 30_Herramientas/ | Guías SAP, Sheets, Apps Script, accesos
| 📁 40_Videos_Capacitacion/ | 1 subcarpeta por video: transcripción + resumen
| 📁 50_FAQ_y_Tips/ | Top 50 preguntas novatos, errores típicos
📁 _ARCHIVO_Obsoletas/
📁 | 03_Agente_Datos/ | Lectura: grupo RESTRINGIDO | Gem o NotebookLM
| 00_INDICE_MAESTRO.gdoc | Adaptado para Datos
| 01_DICCIONARIO_DATOS.gdoc | Término + definición + fórmula
| 02_CATALOGO_CUENTAS_PUC.gsheet | Plan de cuentas con descripción
| 📁 10_Estructura_Financiera/ | Balance, PyG, patrimonio, mapeo cuentas-reportes
| 📁 20_Indicadores/ | Definiciones, fórmulas, umbrales
| 📁 30_Reportes_Modelo/ | Plantillas notas EEFF, análisis variaciones
| 📁 40_Datos_Referencia/ | Indicadores históricos, TRM, tasas BR
📁 _ARCHIVO_Obsoletas/
📁 | 04_Recursos_Compartidos/ | Lectura: 150 usuarios
| Guia_Uso_Agentes.gdoc | 1 página: qué es, cómo usar
| FAQ_Sobre_Los_Agentes.gdoc | Preguntas sobre la herramienta
| Enlace_Google_Site.gdoc | URL del site de acceso
| Contacto_Soporte.gdoc | A quién escribir si falla

## Roles y Leyenda
LEYENDA DE COLORES
Azul claro (NORM) | Trabajo del Agente Normativa
Verde claro (ONB) | Trabajo del Agente Onboarding
Amarillo claro (DAT) | Trabajo del Agente Datos
Violeta (Tú) | Columna del líder funcional
Celeste (Ingeniero) | Columna del ingeniero de sistemas
Rosa (Analista) | Columna del analista contable
Azul oscuro | Inicio de fase
Ámbar | Hito / entregable clave
ROLES Y DEDICACIÓN
Rol | Nombre | Dedicación | Responsabilidad
Líder funcional | [TU NOMBRE] | 30-40% | Alcance, calidad, jerarquía, reportes a directora
Ingeniero de sistemas | [NOMBRE] | 60-70% | Setup, notebooks, Gems, Site, soporte, conversiones
Analista contable | [NOMBRE] | 50-60% | Curaduría, glosarios, Golden Datasets, metadata