## Cronograma Diario
Semana | Día | Fecha | Tú (líder funcional) | Ingeniero de sistemas | Analista contable | Entregable del día | Estado
FASE 0 — FUNDACIÓN (2 días)
0 | Lun | [fecha] | Llenar metadata del 00_INDICE_MAESTRO (owners, correos, grupo de acceso) | Crear Unidad Compartida en Drive + estructura de carpetas completa (copiar la que ya tienes diseñada) | Leer la Política de Uso Responsable y sugerir ajustes | Estructura Drive creada
0 | Mar | [fecha] | Llenar y enviar Política de Uso a la directora para firma. Enviar formulario de recolección de preguntas a 15 personas | Crear Google Site borrador (3 botones). Crear formulario de feedback (5 preguntas). Crear Sheet de log de actualizaciones | Empezar a listar fuentes normativas existentes en un Sheet (nombre, ubicación, formato, estado) | Site + formulario + log creados
FASE 1 — INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN (5 días)
1 | Lun | [fecha] | Configurar API key en Google AI Studio. Explicarle al ingeniero cómo correr el notebook de Colab | Abrir el notebook de inventario en Colab. Configurar ruta de la unidad compartida + API key. Ejecutar Pasos 0-2 (montar Drive + inventariar archivos) | Continuar inventario manual de fuentes internas (manual contable, políticas, guías) | Inventario automático ejecutado
1 | Mar | [fecha] | Revisar el resumen del inventario: ¿cuántos archivos hay? ¿qué formatos? ¿tiene sentido? | Ejecutar Pasos 3-4 del notebook (extracción de texto + clasificación con Gemini). Monitorear errores | Seguir con inventario manual. Identificar fuentes que NO están en la unidad compartida (en correos, carpetas personales, etc.) | Clasificación Gemini ejecutada
1 | Mié | [fecha] | Revisar el Sheet generado por el notebook. Filtrar por Relevancia=ALTA. Validar: ¿Gemini clasificó bien? | Ejecutar Pasos 5-7 del notebook (resumen + export a Sheet + candidatos). Corregir clasificaciones evidentemente mal | Cruzar inventario manual con el automático: ¿falta algo que debería estar? | Sheet clasificado listo para revisión
1 | Jue | [fecha] | Seleccionar los 20-30 documentos core para el MVP. Marcar en el Sheet columna 'Acción sugerida' = 'Cargar al agente' | Apoyar en la revisión técnica: ¿los PDFs son legibles? ¿hay escaneados? ¿hay .doc legacy que convertir? | Empezar a llenar el 02_GLOSARIO_CONTABLE con los primeros 20 términos | 20-30 documentos core seleccionados
1 | Vie | [fecha] | Consolidar las preguntas reales recibidas (del formulario enviado el martes de semana 0). Agrupar por tema | Copiar los 20-30 documentos seleccionados a la estructura de carpetas del Agente Normativo (10_NIIF, 20_SFC, etc.) | Continuar glosario. Empezar a llenar Golden Dataset con las preguntas reales + respuestas correctas | Documentos en la estructura + preguntas recolectadas
HITO: Inventario clasificado + 20-30 fuentes core seleccionadas + preguntas reales recolectadas
FASE 2 — PREPARACIÓN DE FUENTES (5 días)
2 | Lun | [fecha] | Llenar el 01_JERARQUIA_NORMATIVA: completar tabla NIIF vs Circulares SFC, diferencias contable vs fiscal | Convertir PDFs escaneados a Google Docs (subir a Drive → abrir como Doc). Convertir .doc a .docx | Agregar bloque de metadata al inicio de los primeros 10 documentos (copiar plantilla del INDICE MAESTRO) | Jerarquía normativa avanzada
2 | Mar | [fecha] | Seguir con jerarquía normativa. Completar sección de contradicciones conocidas | Dividir documentos de 100+ páginas en capítulos. Renombrar con convención TIPO_EMISOR_TEMA_FECHA | Agregar metadata a los siguientes 10 documentos | Metadata en 20 documentos
2 | Mié | [fecha] | Escribir el documento de síntesis 'Mapa NIIF vs Circulares SFC' (tabla cruzada) | Verificar que todos los documentos convertidos sean legibles. Revisar calidad de OCR | Completar glosario a 40+ términos. Seguir con Golden Dataset (meta: 30 preguntas con respuesta) | Síntesis transversal #1
2 | Jue | [fecha] | Escribir el documento de síntesis 'Diferencias Contable vs Fiscal' (tabla por concepto) | Crear el FAQ_Normativas_Top_30 basado en las preguntas reales recolectadas (un Doc con pregunta + respuesta corta) | Completar Golden Dataset a 40+ preguntas. Incluir 5 preguntas trampa (fuera de alcance) | Síntesis transversal #2 + FAQ
2 | Vie | [fecha] | Revisar TODO lo que se ha preparado esta semana. ¿Los documentos tienen metadata? ¿El glosario es útil? ¿Las síntesis son claras? | Subir los 3 documentos raíz finalizados a la carpeta (00_INDICE, 01_JERARQUIA, 02_GLOSARIO) | Revisión cruzada: leer las síntesis de tu líder, ¿tienen sentido? ¿falta algo? | Fuentes preparadas y revisadas
HITO: 20-30 fuentes con metadata + documentos transversales + Golden Dataset con 40+ preguntas
FASE 3 — CONSTRUCCIÓN DEL AGENTE (5 días)
3 | Lun | [fecha] | Definir las instrucciones del notebook (prompt de sistema). Usar la plantilla de la sección 5 del INDICE MAESTRO. Ajustar según el tono deseado | Crear notebook en NotebookLM. Cargar primero: 00_INDICE_MAESTRO, 01_JERARQUIA, 02_GLOSARIO. Luego documentos de síntesis (carpeta 50) | Preparar las 40 preguntas del Golden Dataset en un Doc limpio para pruebas | Notebook creado con documentos base
3 | Mar | [fecha] | Probar 10 preguntas básicas del Golden Dataset. Evaluar: ¿responde? ¿cita fuente? ¿alucina? | Cargar las 20-30 fuentes core al notebook (de a 5-10, no todas de golpe). Verificar que NotebookLM las procese | Registrar resultados de las 10 preguntas: correcta/parcial/incorrecta + notas | Notebook con fuentes core cargadas
3 | Mié | [fecha] | ITERACIÓN 1: Pasar las 40 preguntas del Golden Dataset. Evaluar con los 5 criterios. Registrar score | Apoyar en las pruebas. Identificar patrones de error: ¿siempre falla en el mismo tema? | Documentar cada error: qué pregunta, qué respondió mal, qué fuente falta o está mal | Score iteración 1 (esperable: 50-60%)
3 | Jue | [fecha] | Analizar errores de iteración 1. Decidir ajustes: ¿falta fuente? ¿instrucción confusa? ¿glosario incompleto? | Ejecutar ajustes: agregar fuentes faltantes, reescribir secciones confusas, ampliar glosario. ITERACIÓN 2: re-probar | Apoyar en re-pruebas. Actualizar registro de resultados | Score iteración 2 (esperable: 70-75%)
3 | Vie | [fecha] | ITERACIÓN 3 si es necesario. Meta: 80%+ de respuestas correctas. Si no llegas, identificar qué falta para el lunes | Últimos ajustes técnicos. Verificar que las instrucciones del notebook estén finales | Consolidar registro final de evaluación. Preparar reporte para la directora | Score iteración 3 (meta: 80%+)
HITO: Agente funcional con 80%+ de score en Golden Dataset
FASE 4 — PILOTO CONTROLADO (5 días)
4 | Lun | [fecha] | Seleccionar 8-12 pilotos (3 seniors, 3 juniors, 2 escépticos). Enviar invitación + sesión de inducción de 20 min | Compartir el notebook con los pilotos (permisos de lectura). Verificar que todos puedan acceder | Preparar formulario de feedback específico para piloto: pregunta, respuesta, útil, correcto, comentario | Pilotos seleccionados + acceso dado
4 | Mar | [fecha] | Piloto día 1: monitorear el canal de feedback. Responder dudas de los pilotos. No intervenir en las pruebas | Monitorear acceso técnico. ¿Alguien no puede entrar? ¿El notebook anda lento? | Revisar las primeras respuestas del formulario de feedback. ¿Hay patrones de error? | Feedback día 1 revisado
4 | Mié | [fecha] | Piloto día 2: seguir monitoreando. Si hay un error grave (alucinación normativa), corregir inmediatamente | Si hay correcciones urgentes: ajustar fuente o instrucción. Documentar cada cambio en el log | Consolidar feedback acumulado. Identificar top 3 problemas y top 3 aciertos | Feedback día 2
4 | Jue | [fecha] | Piloto día 3: último día de pruebas activas. Pedir a pilotos que hagan sus consultas más difíciles | Ejecutar últimos ajustes basados en feedback | Preparar consolidado final de piloto: % satisfacción, % corrección, errores encontrados, sugerencias | Feedback consolidado
4 | Vie | [fecha] | Reunión de cierre de piloto con los 8-12 participantes (30 min). Qué funcionó, qué no, qué falta. Decisión: ¿lanzamos? | Implementar ajustes finales post-reunión | Actualizar Golden Dataset con preguntas nuevas descubiertas en el piloto | Reporte de piloto + decisión go/no-go
HITO: Piloto exitoso (75%+ satisfacción). Decisión de lanzamiento
FASE 5 — LANZAMIENTO A 150 USUARIOS (5 días)
5 | Lun | [fecha] | Redactar comunicación oficial de lanzamiento (la firma la directora). Preparar guía de usuario de 1 página | Finalizar Google Site: botones de acceso + guía + disclaimer + enlace a feedback. Compartir notebook con los 150 | Preparar presentación de 15 min para las sesiones de capacitación (qué es, cómo usarlo, qué NO hace, cómo dar feedback) | Comunicación + guía + Site listos
5 | Mar | [fecha] | Enviar comunicación oficial. Sesión de capacitación #1 (30 min, grabar) | Soporte técnico: ¿todos acceden? ¿el notebook responde? Monitoreo intensivo | Apoyar en la capacitación. Estar disponible para dudas | Comunicación enviada + sesión 1
5 | Mié | [fecha] | Sesión de capacitación #2 (30 min, para quienes no pudieron el martes) | Monitoreo: revisar métricas de acceso en Workspace Admin. ¿Cuántos entraron? | Revisar feedback del primer día real. ¿Hay errores nuevos? | Sesión 2 + primeras métricas
5 | Jue-Vie | [fecha] | Monitoreo diario de feedback. Resolver dudas. Preparar primer reporte quincenal para la directora | Ajustes rápidos si hay errores. Agregar fuentes si hay preguntas frecuentes no cubiertas | Consolidar métricas de primera semana: usuarios activos, consultas estimadas, satisfacción | Primer reporte quincenal
HITO: AGENTE NORMATIVO EN PRODUCCIÓN — Primera victoria entregada
FASE 6 — ESTABILIZACIÓN + ARRANQUE ONBOARDING (5 días)
6 | Lun | [fecha] | Presentar reporte quincenal a la directora: métricas, feedback, próximos pasos, arranque Agente Onboarding | Correr Golden Dataset de Normativa (verificar que no se degradó con los ajustes de la semana pasada) | Empezar inventario de fuentes para Agente Onboarding (manuales, SOPs, videos, guías) | Reporte presentado + Onboarding arrancado
6 | Mar-Vie | [fecha] | Definir alcance Agente Onboarding. Replicar el patrón: preguntas reales, selección de fuentes, estructura | Mantener Agente Normativa (ajustes menores) + empezar estructura Drive de Onboarding | Curar fuentes de Onboarding: transcribir videos, crear SOPs faltantes, armar glosario operativo | Agente Onboarding en fase de inventario

## Roles y Leyenda
LEYENDA DE COLORES
Azul claro | Tareas del líder funcional (tú)
Amarillo claro | Tareas del ingeniero de sistemas
Verde claro | Tareas del analista contable
Azul oscuro | Inicio de fase
Ámbar | Hito / entregable clave
ROLES Y DEDICACIÓN
Rol | Nombre | Dedicación | Responsabilidad principal
Líder funcional | [TU NOMBRE] | 30-40% | Alcance, calidad, jerarquía normativa, reporte a directora
Ingeniero de sistemas | [NOMBRE] | 60-70% | Setup técnico, notebook, Site, soporte, conversiones
Analista contable | [NOMBRE] | 50-60% | Curaduría de fuentes, glosario, Golden Dataset, metadata