## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO — Tesis de Maestría en Inteligencia Artificial
Sistema híbrido LLM-agente para detección y verificación de desinformación financiera en Colombia
# | Actividad | Entregable | Responsable | Inicio | Fin | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene
FASE 1: Construcción del Corpus y Estado del Arte |  |  |  | Jun 2026 | Jul 2026
1 | Definir criterios de selección de fuentes financieras colombianas | Documento de criterios | Investigador | Jun S1 | Jun S1
2 | Configurar entorno de scraping (Scrapy + Trafilatura) | Scrapers funcionales | Investigador | Jun S1 | Jun S2
3 | Implementar scrapers para ColombiaCheck y medios económicos | Pipeline de recolección | Investigador | Jun S2 | Jun S2
4 | Escalar scraping y configurar GitHub Actions | Recolección automatizada | Investigador | Jun S2 | Jul S1
5 | Diseñar esquema de etiquetado trinario y guía de anotación | Guía de anotación v1 | Investigador | Jul S1 | Jul S1
6 | Etiquetar primeras 200 noticias (calibración) | Corpus piloto etiquetado | Investigador + 2 anotadores | Jul S1 | Jul S2
7 | Calcular acuerdo inter-anotador (Cohen's Kappa >= 0.70) | Reporte de validación | Investigador | Jul S2 | Jul S2
8 | Completar etiquetado del corpus (800-1.000 noticias) | Corpus final validado | Investigador + 2 anotadores | Jul S2 | Jul S2
9 | Redactar Capítulos 1-2 (Introducción + Estado del Arte) | Borrador Cap 1-2 | Investigador | Jun S1 | Jul S2
FASE 2: Evaluación del LLM como Clasificador |  |  |  | Ago 2026 | Sep 2026
10 | Configurar entorno experimental en Google Colab | Notebooks configurados | Investigador | Ago S1 | Ago S1
11 | Implementar prompts Nivel 1 (zero-shot genérico) | Resultados baseline | Investigador | Ago S1 | Ago S1
12 | Implementar prompts Nivel 2 (zero-shot con prompt de dominio) | Resultados Nivel 2 | Investigador | Ago S2 | Ago S2
13 | Implementar prompts Nivel 3 (few-shot con ejemplos del corpus) | Resultados Nivel 3 | Investigador | Ago S2 | Sep S1
14 | Implementar prompts Nivel 4 (few-shot + Chain-of-Thought) | Resultados Nivel 4 | Investigador | Sep S1 | Sep S1
15 | Evaluar 3 LLMs: Qwen 3.5, Gemma 4, Gemini Flash | Tabla comparativa | Investigador | Ago S1 | Sep S1
16 | Análisis de errores y distribución de confianza | Reporte de errores | Investigador | Sep S1 | Sep S2
17 | Determinar umbral óptimo de confianza (0.70-0.85) | Umbral definido | Investigador | Sep S2 | Sep S2
18 | Redactar Capítulo 3 (Metodología - clasificador) | Borrador Cap 3 | Investigador | Sep S2 | Sep S2
19 | Preparar informe de avance para director | Informe de avance | Investigador | Sep S2 | Sep S2
FASE 3: Implementación del Agente Verificador |  |  |  | Oct 2026 | Nov 2026
20 | Instalar y configurar LangGraph como orquestador | Orquestador funcional | Investigador | Oct S1 | Oct S1
21 | Diseñar grafo de estados del sistema híbrido | Diagrama de arquitectura | Investigador | Oct S1 | Oct S1
22 | Implementar Tool 1: consultar_superfinanciera | Tool 1 funcional | Investigador | Oct S2 | Oct S2
23 | Implementar Tool 2: verificar_banco_republica | Tool 2 funcional | Investigador | Oct S2 | Oct S2
24 | Implementar Tool 3: buscar_colombiacheck | Tool 3 funcional | Investigador | Oct S2 | Nov S1
25 | Implementar Tools 4-5: medios + validar_fuente | Tools 4-5 funcionales | Investigador | Nov S1 | Nov S1
26 | Integrar agente + clasificador vía LangGraph | Sistema híbrido integrado | Investigador | Nov S1 | Nov S1
27 | Implementar logging de razonamiento (trazabilidad) | Logs de razonamiento | Investigador | Nov S1 | Nov S2
28 | Evaluar sistema híbrido en dataset de test | Métricas comparativas | Investigador | Nov S2 | Nov S2
29 | Experimentar con diferentes umbrales de activación | Tabla de umbrales | Investigador | Nov S2 | Nov S2
FASE 4: Evaluación Final y Redacción |  |  |  | Dic 2026 | Ene 2027
30 | Ejecutar evaluación final exhaustiva | Resultados finales | Investigador | Dic S1 | Dic S1
31 | Calcular métricas: F1, precisión, recall, explicabilidad | Tablas de resultados | Investigador | Dic S1 | Dic S1
32 | Pruebas de significancia estadística (McNemar) | Reporte estadístico | Investigador | Dic S1 | Dic S2
33 | Crear gráficos y visualizaciones de resultados | Figuras para tesis | Investigador | Dic S2 | Dic S2
34 | Redactar Capítulo 4 (Experimentos y Resultados) | Borrador Cap 4 | Investigador | Dic S2 | Dic S2
35 | Redactar Capítulo 5 (Discusión y Limitaciones) | Borrador Cap 5 | Investigador | Dic S2 | Ene S1
36 | Redactar Introducción final y Conclusiones | Borrador completo | Investigador | Ene S1 | Ene S1
37 | Compilar bibliografía y revisión interna | Documento revisado | Investigador | Ene S1 | Ene S2
38 | Enviar borrador al director y recibir retroalimentación | Retroalimentación | Director + Investigador | Ene S2 | Ene S2
39 | Incorporar correcciones finales | Documento final | Investigador | Ene S2 | Ene S2
40 | Preparar presentación de sustentación | Presentación lista | Investigador | Ene S2 | Ene S2

## LLMs Comparativa
COMPARATIVA DE LLMs PARA LA TESIS
Modelos evaluados por viabilidad técnica (Colab T4/A100) y desempeño en español
Modelo | Tipo | Parámetros | VRAM (Q4) | Costo | Español | Rol en la tesis | Dónde corre
COLAB GRATUITO (T4 — 16GB VRAM)
Qwen 3.5 9B | Open source | 9B | ~6 GB | Gratis | Excelente (201 idiomas) | Mejor candidato multilingüe | Colab T4 con Ollama
Gemma 4 26B-A4B | Open source MoE | 25.2B (3.8B activos) | ~14 GB | Gratis | Bueno | Mejor razonamiento local | Colab T4 (justo)
Llama 3.1 8B | Open source | 8B | ~5-6 GB | Gratis | Aceptable | Referente estándar en papers | Colab T4 con Ollama
Phi-4 mini | Open source | 3.8B | ~2.5 GB | Gratis | Limitado | Baseline mínimo / ablation | Colab T4 / CPU
COLAB PRO (A100 — 40GB VRAM)
Qwen 3.5 27B | Open source | 27B | ~16 GB | Colab Pro | Excelente | Modelo potente multilingüe | Colab Pro A100
Gemma 4 31B | Open source | 31B | ~18 GB | Colab Pro | Bueno | Mejor razonamiento open source | Colab Pro A100
Llama 4 Scout | Open source MoE | 109B (17B activos) | ~30 GB | Colab Pro | Bueno | Contexto ultra-largo (10M tokens) | Colab Pro A100
DeepSeek R1 32B | Open source | 32B | ~20 GB | Colab Pro | Aceptable | Razonamiento tipo o1 | Colab Pro A100
VÍA API (sin GPU necesaria)
Gemini Flash | API Google | N/A | 0 | Casi gratis | Excelente | API accesible, tier gratuito | API desde Colab
GPT-4o-mini | API OpenAI | N/A | 0 | ~$0.15/1M tok | Muy bueno | Referente comercial | API desde Colab
Claude Sonnet | API Anthropic | N/A | 0 | ~$3/1M tok | Muy bueno | Alternativa premium | API desde Colab

## Métricas
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN
Métrica | Categoría | Descripción
F1-score macro | Primaria | Promedio de F1 por clase. Métrica principal por robustez ante desbalance.
Precisión por clase | Primaria | De lo que el sistema dice que es falso, ¿cuánto realmente lo es?
Recall por clase | Primaria | De lo que realmente es falso, ¿cuánto detecta el sistema?
Matriz de confusión | Primaria | Patrones de error: confusión entre Dudosa↔Falsa y Dudosa↔Verdadera.
Accuracy balanceada | Secundaria | Promedio de recall por clase, evita sesgo por clase mayoritaria.
Cohen's Kappa | Secundaria | Concordancia con gold standard considerando acuerdo por azar.
AUC-ROC | Secundaria | Evaluación multinivel one-vs-rest para cada clase.
Tasa de activación del agente | Sistema híbrido | % de noticias que caen bajo el umbral y activan al agente.
Mejora marginal del agente | Sistema híbrido | Ganancia de precisión cuando el agente interviene vs. no intervenir.
Latencia | Sistema híbrido | Tiempo promedio de procesamiento por noticia (ms o seg).
Cobertura de evidencia | Sistema híbrido | % de casos donde el agente encontró evidencia relevante en fuentes.
Fidelidad de explicaciones | Explicabilidad | Consistencia entre la explicación del agente y el veredicto emitido.
Trazabilidad | Explicabilidad | % de veredictos con fuentes verificables citadas.
McNemar test (p < 0.05) | Significancia | Diferencia estadísticamente significativa entre clasificador solo vs. híbrido.